## 기본 정보
교과목명 | 객체지향프로그래밍II
분반 | 2분반
조 번호 | 8조
프로젝트 | 대학정보시스템
조원 | 20183203 강준희
20183145 박상현
20193116 손성배
20183197 신종훈
20173149 이영훈
* 객체지향 관련 교과목에서 사용하는 기본 양식은 동일합니다.
* 기본 양식에서 제공되는 항목은 수정할 수 없습니다.
* 기본 양식의 항목에 있는 값은 적절하게 수정하여 사용하면 됩니다.

## 기능요구사항
ID | 기능 요구사항 | 추정치(일) | 우선순위 | 개발 단계 | 관련 유스케이스 | 반복 대상 | 개발자 | 반복 대상
SFR-100 | 시스템 로그인 | 5 | 중 | 시작 | TBD | FALSE |  | FALSE
SFR-101 | ID와 P/W를 비교한다 | 2 | 상 | 완료 | TBD | FALSE |  | FALSE
SFR-102 | 로그인 된 ID에 따라 학생, 교수, 직원 화면을 보여준다 | 1 | 중 | 완료 | TBD | FALSE |  | FALSE
SFR-103 | 로그인 실패 시 로그인 실패 화면을 보여준다. | 1 | 하 | 완료 | TBD | FALSE |  | FALSE
SFR-104 | 직원, 학생, 교수 클래스 생성 | 3 | 상 | 완료 | TBD | FALSE
SFR-105 | 로그인 화면을 보여준다 | 1 | 하 | 완료 | TBD | FALSE |  | FALSE
SFR-106 | 회원가입 | 1 | 하 | 완료 | TBD | FALSE |  | FALSE
SFR-200 | 사용자 : 직원(학사 담당자) | 8 | 중 | 시작 | TBD | FALSE |  | FALSE
SFR-201 | 학생 정보를 등록/삭제한다 | 5 | 상 | 테스팅 | TBD | TRUE | 박상현
SFR-202 | 학생 정보를 조회한다 | 3 | 중 | 완료 | TBD | FALSE
SFR-203 | 교수 정보를 등록/삭제한다 | 5 | 중 | 완료 | TBD | FALSE |  | FALSE
SFR-204 | 교수 정보를 조회한다 | 3 | 중 | 완료 | TBD | FALSE
SFR-300 | 사용자 : 직원(수업 담당자) | 13 | 상 | 시작 | TBD | FALSE |  | FALSE
SFR-301 | 새 강좌를 등록한다 | 3 | 상 | 설계 | TBD | TRUE | 강준희
SFR-302 | 기존 강좌를 변경/삭제한다 | 5 | 상 | 테스팅 | TBD | TRUE | 박상현 | FALSE
SFR-303 | 강좌 정보를 조회한다 | 3 | 중 | 완료 | TBD | FALSE
SFR-304 | 학생에게 수강료 청구서를 발송한다 | 2 | 하 | 구현 | TBD | TRUE | 손성배 | FALSE
SFR-305 | 학생들의 수강료를 계산한다 | 3 | 중 | 분석 | TBD | TRUE | 신종훈
SFR-400 | 사용자 : 학생 | 20 | 상 | 시작 | TBD | FALSE |  | FALSE
SFR-401 | 등록된 강좌의 정보를 확인한다 | 1 | 중 | 완료 | TBD | FALSE |  | FALSE
SFR-402 | 등록된 강좌를 신청한다 (수강 신청) | 5 | 상 | 완료 | TBD | FALSE |  | FALSE
SFR-403 | 수강한 강좌를 변경/제거한다 | 3 | 하 | 시작 | TBD | FALSE |  | FALSE
SFR-404 | 수강했던 과목의 성적을 조회한다 | 2 | 하 | 설계 | TBD | TRUE | 손성배 | FALSE
SFR-405 | 자신(학생)의 정보를 조회한다 | 2 | 중 | 설계 | TBD | TRUE | 박상현 | FALSE
SFR-406 | 자신(학생)의 정보를 변경한다 | 5 | 상 | 분석 | TBD | TRUE | 이영훈 | FALSE
SFR-500 | 사용자 : 교수 | 13 | 중 | 시작 | TBD | FALSE |  | FALSE
SFR-501 | 등록된 강좌의 정보를 확인한다 | 2 | 중 | 시작 | TBD | FALSE |  | FALSE
SFR-502 | 담당한 강좌의 정보를 확인한다 | 2 | 중 | 시작 | TBD | FALSE |  | FALSE
SFR-503 | 담당한 강좌의 학생의 성적을 관리한다 | 5 | 상 | 시작 | TBD | FALSE |  | FALSE
SFR-504 | 각 학생의 정보를 조회한다 | 2 | 중 | 시작 | TBD | FALSE |  | FALSE
SFR-505 | 자신(교수)의 정보를 조회한다 | 2 | 중 | 시작 | TBD | FALSE |  | FALSE
SFR-506 | 자신(교수)의 정보를 변경한다 | 3 | 상 | 시작 | TBD | FALSE |  | FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
| 추정치 총합 | 134 | 완료 총합(B) | 29 | 진행 총합(A) | 27
|  |  | 진행&완료 총합(C) | 0
| 기능 요구사항 수 | 32 |  |  | 계획 총합(A+B-C) | 56
요구사항 상세화 실무 가이드라인의 레벨2과 3에 기반하여 2 단계로 작성
또는 스크럼의 User Story와 Task 개념으로 생각해도 좋음
추정치 총합: 현재까지 파악된 기능 요구사항의 추정치 총합
진행 총합: 반복 대상이 TRUE인 기능 요구사항의 추정치 총합
완료 총합: 개발 단계가 "완료"인 기능 요구사항의 추정치 총합
진행&완료 총합: 진행 중이면서 완료한 기능 요구사항의 추정치 총합
계획 총합: 진행 중이거나 완료한 기능 요구사항의 추정치 총합 (EVM의 Planned Value 개념)
기준: 4h/day/person * 2days/week * 팀원 수
예) 팀원 수 4명: 4*2*4 = 32h/week --> 32시간/주 * 9주 = 288시간 = 하루 8시간 기준 36일

## 개발진행상황
주차 | 추정치 총합 | 기능 요구사항 수 | 계획 총합 | 작성일
1 | 117 | 27 | 0 | 21.10.06
2 | 117 | 27 | 3 | 21.10.13
3 | 117 | 27 | 4 | 21.10.19
4 | 117 | 27 | 4 | 21.10.26
5 | 123 | 29 | 5 | 21.11.09
6 | 134 | 32 | 24 | 21.11.16
7 | 134 | 32 | 56 | 21.11.24
8
9
10
* 매 주 프로젝트 진행 상황을 알 수 있도록 추정치 총합과 계획 총합을 위의 표에 적어야 함.

## 분석 산출물 (hidden)
ID | 산출물 이름 | 설명 | 관련 기능 | 관련 비기능
UC-101
UC-102
UC-103
UC-104
UC-105

## 설계 산출물 (hidden)
ID | 산출물 이름 | 설명 | 관련 분석 산출물 | 관련 기능/비기능
D-01 |  |  |  | SFR-501, SFR-502
D-02
D-03

## 구현 산출물 (hidden)
ID | 파일명 | 설명 | 관련 설계 산출물(X) | 관련 기능/비기능
I-01 | Login.java | 로그인 기능을 구현 | D-01 | SFR-101, SFR-102, SFR-103, SFR-104
I-02
I-03
I-04
I-05
I-06
I-07

## 테스팅 (hidden)
ID | 테스트 케이스 이름 | 테스팅 결과 | 관련 구현 산출물 | 관련 기능 | 관련 비기능(X)
TCS-101 | 정상적인 로그인 | success | Login.java | SFR-101, SFR-102, SFR-103
TCS-102 | 비정상적인 로그인(암호 틀림) | failed | Login.java | SFR-101, SFR-102, SFR-104
TCS-201 | 비정상적인 로그인(사용자ID 틀림) | success | Login.java | SFR-101, SFR-102, SFR-104
TCS-301 | 사용자 추가 | failed | AddUser.java
* 테스트 케이스 상세한 내용은 별도의 양식을 사용하여 작성하면 됩니다.

## 도구 (hidden)
추정치 | 우선순위 | 개발단계 | 테스팅 결과 | 반복 대상 | 분반 | 조 번호 | 교과목명
-1 | 상 | 시작 | success | TRUE | 1분반 | 1조 | 객체지향프로그래밍II
0 | 중 | 분석 | failed | FALSE | 2분반 | 2조 | 소프트웨어설계공학
0.5 | 하 | 설계 |  |  | 합반 | 3조 | 객체지향모델링
1 |  | 구현 |  |  |  | 4조 | 객체지향설계
2 |  | 테스팅 |  |  |  | 5조 | 기타 교과목
3 |  | 완료 |  |  |  | 6조
5 | [5 empty] | 7조
8 | [5 empty] | 8조
13 | [5 empty] | 9조
20 | [5 empty] | 10조
40 | [5 empty] | 11조
100 | [5 empty] | 12조
13조
14조
15조
16조